Proposta de revisão da Teoria da Mudança e Indicadores

Programa Trias DGD 2027–2031 Brasil

15 de maio de 2026

- Entendimento da demanda

Na reunião realizada em 15 de maio de 2026, a direção Brasil e a direção regional América do Sul solicitaram uma revisão da Teoria da Mudança e dos indicadores do programa DGD 2027–2031 com o objetivo de melhorar e fortalecer, sem a necessidade de revisar a nota estratégica já construída. O pedido se ancora num reposicionamento da Trias como facilitador e hub de soluções para o ecossistema das organizações de base, conectando MBOs a parceiros estratégicos, mostrando o valor agregado da Trias e assumindo um papel mais protagonista. Esse reposicionamento é um "all in", refletido no maior investimento na equipe local.

Três escolhas estratégicas orientam a revisão:

- o corredor amazônico como tema central, por conectar os três países da região e por concentrar desafios comuns (com nomes diferentes em cada país);

- bioeconomia e cooperativismo como temáticas prioritárias associadas; e

- o fortalecimento do vínculo com o setor privado como uma frente que precisa ganhar peso na lógica do programa.

No entendimento da demanda, trata-se de "escolher as batalhas práticas e passíveis de serem vencidas", em vez de pulverizar esforços.

- Revisão documental

Em paralelo ao pedido da direção, realizei uma revisão documental dos três arquivos selecionados (Annex 1 da Teoria da Mudança, narrative DGD e planilha de outcomes/outputs/indicadores). A revisão identificou pontos que levantou alguma atenção:

- inconsistências numéricas entre os documentos (ex.: número de cooperativas da UNICAFES Rondônia, composição dos 3.736 beneficiários diretos, divergência entre metas de output e outcome no indicador de práticas sustentáveis);

- indicadores com operacionalização frágil (POI 1 admite múltiplas leituras, POI 3 é confuso quanto a ocupação de cargo com participação ativa sem critério claro); e

- Questões de padronização de termos e mecanismos causais entre os documentos: Narrative DGD, Teoria da Mudança e a Matriz de Indicadores (Planilha).

- Plano de trabalho

Com base nos documentos, foquei na realização das seguintes atividades:

| Item | Conteúdo |
| --- | --- |
| Revisão do Anexo 1 – Teoria da Mudança | a) Revisão do Anexo 1 – Teoria da Mudança - Item 1: ausência de cadeia causal explícita e mapa de suposições por nível: não é declarado o mecanismo objetivo em que as mudanças serão geradas: empowerment → MBOs performantes → membros empoderados → agentes de mudança → ecossistema melhorado → justiça social. - Item 2: ausência de suposições e riscos: as suposições ou “assumptions” precisam ser declaradas para que os outputs se tornem outcomes, especialmente, nas zonas que não é de controle da intervenção. Os riscos precisam ser mencionados na cadeia causal, justificando possíveis insucessos. - Item 3: reformulação visual (opcional): é mais pedagógico e comum o uso de sistemas lineares que possam complementar o visual concêntrico atual. Seria importante ter uma lógica causal linear em que conecte cada fase da intervenção, inclusive com a adoção da árvore de problemas. Isso pode ser adicionado no corpo do texto. |
| ToC Brazil — Outcomes, Outputs e Indicadores | b) Matriz de Indicadores: - Item 1: revisão dos indicadores de outcomes: aplicação de critérios SMART e padronização, conforme contexto dos parceiros. Vincular os outcomes à Teoria da Mudança Revisada. Algumas observações iniciais: falta detalhamento na metodologia de cálculos, meios de verificação e evidências, importante evitar algumas palavras ambíguas, traduzir de forma mais objetiva. - Item 2: coerência entre outputs e outcomes: os seis indicadores outputs são relevantes, mas ainda precisa de ajustes sobre qual tipo de domínio ou universo comum entre os parceiros. Fazer uma breve pesquisa de benchmarking para estruturar os indicadores com base em indicadores da FAO, Agriterra, Solidariedad etc. - Item 3: ficha técnica para os indicadores (adicional): importante para guiar a equipe MEAL do Trias SAM no processo de implementação do programa, pode ir como anexo a proposta ou na Teoria da Mudança para maiores detalhes. |
| P1: ToC e Matriz de Indicadores Revisada 22 de maio | Entrega do produto 1 com revisão da Teoria da Mudança e Matriz de Indicadores |
| Janela de revisão da equipe Trias 27 de maio | Apresentação dos comentários, sessão de dúvidas e revisão dos documentos |
| Ajustes finos na Teoria da Mudança e Matriz de Indicadores | b) Teoria da Mudança: - Item 1: incorporar os comentários e revisões. - Item 2: mecanismos de monitoramento e aprendizagem: detalhar como será o processo de coleta de linha base, meio-termo e avaliação final, para incorporar aprendizagem, processos avaliativos e operacionalizar de fato a ToC. - Item 3: incorporar elementos da estratégia de saída e sustentabilidade: fortalecer a narrativa do Trias como facilitador/hub, explicitar a durabilidade dos benefícios pós-intervenção e possíveis cenários de descontinuidade de política pública; articulação com mercado privado pós-projeto e sinergias. |
| P2: Entrega final — ToC e Matriz de Indicadores finais 31 de maio | Apresentação dos produtos, sessão de dúvidas e fechamento dos documentos. |

- Produtos a serem contratados

4.1 Revisão do Anexo 1 – Teoria da Mudança: revisão geral do documento, adicionando: cadeia causal, mecanismos de mudança, suposições de impacto, matriz de riscos e (opcional) diagrama linear da teoria da mudança, não deve substituir a Figura 1, mas reforçar o caminho causal da intervenção.

4.2 Revisão do ToC Brazil_Outcomes Outputs Indicators_DRAFT: ajuste dos indicadores de outputs e outcomes alinhados à Teoria da Mudança, atendendo os critérios SMART e o contexto aplicado a cada parceiro.

Opcional (a negociar):

4.3 Formulação do Marco Lógico do Programa: estruturação do marco lógico da intervenção, com base na definição dos Outcomes e Outputs, seguindo padrão utilizado pelo Trias ou outros financiadores, como Banco Mundial ou BID.

4.4 BRAZIL_DGD Narrative_DRAFT: revisão da proposta de programa, especificamente, da Seção D e E.

- Proposta financeira

Serão disponibilizadas até 32 horas, em quatro diárias, com valor unitário-hora US$ 15,62 dólares (quinze dólares e sessenta e dois cents), totalizando US$ 500,00 (quinhentos dólares) para entrega dos produtos obrigatórios. Caso sejam contratados os produtos opcionais, os valores poderão ser revistos.